Fabianki 7.10.2016 r.

RFZ.271.2.9.2016-odp2

Odpowiedzi na zapytania

i modyfikacja zapytania

Do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie następujący zapisów  zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego  pn.: „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Dla Gminy Fabianki”:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 4.10.2016 r. nr: RFZ.271.2.9.2016 proszę o informację czy Gmina posiada już wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji? Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ustalając termin wykonania zamówienia na 28.12.2016 r. przewidział rzeczywisty czas jaki pozostaje na realizację dokumentu wraz z zebraniem danych po uwzględnieniu czasu opiniowania UM?

Przykładowy harmonogram realizacji (zaczynając od końca):

- 28.12.2016 – pozytywna opinia UM – czas opiniowania 30 dni, zatem dokument musi być wysłany najpóźniej 28.11.2016 r.

- przed opinią UM dokument musi zostać uchwalony przez Radę Gminy, zakładam że odbędzie się to 25.11.16 r.

- przed uchwałą dokument musi być poddany konsultacjom społecznym, zakładam 14 dni (9 - 23.11.16 r.)

- przed konsultacjami opracowany dokument musi zostać zweryfikowany przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami Załącznika 3 do zapytania ofertowego „Umowa”  §2 ust.5 oraz 6 określa czas weryfikacji i poprawek jako 8 dni roboczych, zatem mamy datę przekazania dokumentu do Zamawiającego celem weryfikacji: 28.10.16 r.

- termin składania ofert upływa 12.10.16 o godz. 15:00, zatem optymistycznie licząc 14.10.16 można będzie podpisać umowę oraz upoważnienie do zbierania danych

- zostaje 9 dni roboczych na pozyskanie danych i opracowanie dokumentu w tym pozyskanie mapy z PODGiK (zgodnie z naszymi doświadczeniami na mapę czekamy ok. dwa tygodnie a w niektórych przypadkach nawet w okolicy miesiąca).

Odpowiedź:

Gmina nie posiada wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy – zgodnie  z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie modyfikuje się zapytanie ofertowego, w zakresie przewidywanych możliwości zmian umowy dodając następujące zapisy:

- zmiana sposobu rozliczenia i dokonywania płatności, związana z ewentualną zmianą terminu wykonania umowy;

- zmiana terminu wykonania umowy w związku z ewentualnymi przedłużającymi się procedurami uzgodnieniowym;